BIBLIOTECA - CDI

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO

CAF

Common Assessment Framework

Estrutura Comum de Avaliação

(Trabalho desenvolvido no âmbito da formação DECAF: Diploma de Especialização CAF, 2039/9)

Emília Clamote

Ficha Técnica

Responsável pelo projecto de Auto-Avaliação da BIBLIOTECA – CDI da FMUL:

Emília Clamote

Equipa do Projecto:

André Silva

Maria João Guerreiro

Susana Henriques

Orientadoras do projecto:

Cristina Evaristo

Inês Nolasco

Índice

| - SUMÁRIO EXECUTIVO.…..………………………………..……………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| - ENQUADRAMENTO GERAL…………………………………………………………………………….. | 6 |
| - – A Estrutura Comum de Avaliação (CAF)…..…………………………………………………… | 7 |
| - – Origem do Projecto na Organização …………………………………..………………………... | 11 |
| 2.3 – Âmbito e objectivos da Auto-Avaliação …………………………………..……………………… | 11 |
| - PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO …………………………………..………… | 13 |
| - – Etapas da AA ………………………………..…………………………………………………….. | 13 |
| - – Sistema de pontuação adoptado………………………………………………………………… | 14 |
| - – A Estrutura Orgânica da FMUL ………………………………………………………………….. | 16 |
| - – A Estrutura Orgânica da Biblioteca – CDI………………………………………………………. | 17 |
| 3.4.1 – A Missão……………………………………………………………………………………… | 17 |
| 3.4.2 – Visão e Valores ……………………………………………………………………………... | 18 |
| 3.4.3 – Recursos Humanos…………………………………………………………………………. 3.4.4 – Recursos Tecnológicos…………………………………………………………………….. | 18 19 |
| 3.5 – Plano de comunicação da Auto-Avaliação…………………………………………………. | 19 |
| 3.6 – A Equipa de AA e o envolvimento e colaboração dos diversos intervenientes……………… | 20 |
| - RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO |  |
| - – Pontos fortes e Acções de Melhoria por Critério ……………………………..……………….. | 22 |
| - – Pontuação ……………………………..…………………………………………………………… | 28 |
| - Acções de melhoria implementadas durante a Auto-Avaliação…………………. | 30 |
| - – Partes interessadas identificadas………………………………………………………………… | 31 |
| - – Abordagem por processos………………………………………………………………………... | 35 |
| - – Resultados da aplicação dos questionários de satisfação aos colaboradores……………… | 38 |
| - PLANO DE MELHORIAS……………………………..…………………………………………………... | 39 |
| - – Sugestões de Melhoria agregadas por tema…………………………………………………… | 39 |
| - - Lista de Acções de Melhoria………………………………………………………………………. | 40 |
| - – Atribuição de prioridades às Acções de Melhoria……………………………………………… | 41 |
| - – Tabela de Ranking das Acções de Melhoria …………………………………………………… | 42 |
| - – Visão Geral do Plano de Melhorias……………………………………………………………… | 44 |
| - – Fichas das Acções de Melhoria …………………………………………………………………. | 45 |
| - CONCLUSÃO……………………………………………………………………………………………… | 48 |
| - Bibliografia | 49 |
| - ANEXOS……………………………………………………………………………………………………. | 50 |
| Anexo 1- Grelhas de Auto-Avaliação…………………………………………………….. | 51 |
| Anexo 2 – Índice de Evidências.. ………………………………………………………… | 52 |
| Anexo 3 - Cronograma da Auto-Avaliação………………………………………………. | 55 |
| Anexo 4 – Modelo e Resultados dos questionários aos utilizadores……………………… | 57 |

“A redescoberta contínua da Qualidade”

“Para serem bem sucedidas, as organizações devem instituir processos que garantam a auto-reflexão e auto-avaliação. Os indivíduos, equipas e organizações devem pensar acerca do que pensam, aprender acerca do modo como aprendem, inovar acerca do modo inovam (…)

A liderança da mudança bem sucedida ocorre ao nível individual. (…) As pessoas são, cada vez mais a chave do sucesso das Organizações (…) - as pessoas, a sua formação ao longo da vida, a sua relação emocional com projectos, produtos e clientes.

Paula Ochôa

# Sumário executivo

A elaboração do presente relatório constitui o “início da caminhada para a Qualidade” na Biblioteca – CDI: Centro de Documentação e Informação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, como resultado da aplicação da “Estrutura Comum de Avaliação”, preconizada pela metodologia CAF- Common Assessment Framework para o processo de Auto-Avaliação e análise organizacional desta unidade orgânica da FMUL.

Este primeiro passo da “caminhada para a Qualidade”, pretende ser uma reflexão para a aprendizagem organizacional acerca do modo “como se pensa”, “como se aprende” e “como se inova”, inserindo-se num projecto mais vasto, em curso na FMUL e que visa a certificação para a Qualidade nos Serviços Técnico Administrativos nos quais a Biblioteca - CDI se enquadra.

A procura da Qualidade nas organizações, em todas as etapas do processo produtivo e em todos os níveis hierárquicos, é uma preocupação que tem assumido particular relevo, orientando para melhoria de conceitos, hábitos e procedimentos e colocando particular ênfase na valorização do ser humano no processo de crescimento e desenvolvimento das organizações. Também nas Bibliotecas, já em 1966 a ALA: American Library Association se referia a padrões mínimos de qualidade nas bibliotecas quanto a “pessoal especializado, recursos bibliográficos e instalações adequadas, recursos financeiros e equipamento”.

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no actual contexto competitivo e respondendo aos desafios de um mundo em permanente mudança, elegeu também como sua prioridade a preparação da FMUL para a certificação na área da Qualidade. Neste sentido apresentou uma candidatura ao POPH: Programa Operacional Potencial Humano com vista a obter financiamento para recorrer a uma equipa de consultores externos, com saber técnico sobre avaliação, sistemas de gestão de qualidade e processos de melhoria contínua, destinada a dinamizar o processo de formação / acção da equipa de colaboradores da FMUL que assumiram o início da caminhada para a certificação na Qualidade.

Embora a auto-avaliação seja um processo interno, a intervenção dos consultores externos revelou-se fundamental no processo de aprendizagem de conceitos e metodologias para se atingir uma maior objectividade da avaliação. Deste modo foram organizados 3 grupos num total de 35 colaboradores da FMUL que receberam formação sobre a metodologia CAF com recurso a consultoria externa.

A formação dos 2 primeiros grupos foi orientada pela consultora externa i.zone – Knowledge Systems e decorreu de Outubro de 2010 a Março de 2011. Ao 3º grupo de colaboradores, constituído maioritariamente pelas chefias, coube fazer a formação DECAF ministrada pelo INA, no âmbito da qual se procedeu à Auto-Avaliação da FMUL e em paralelo a cada chefia coube a AA do respectivo serviço, neste caso a AA da Biblioteca – CDI.

Na análise organizacional da Biblioteca – CDI, seguiram-se os 9 critérios da CAF, procurando identificar em cada critério o que já se faz bem ou seja os Pontos Fortes, baseados em evidências e factos concretos e o que precisa de melhorar, encarado como as oportunidades de melhoria formalizadas nas Sugestões de Melhoria agregadas nos respectivos critérios e subcritérios abordados nesta análise organizacional.

Do resultado global da pontuação atribuído ao conjunto dos critérios, numa escala de 0 a 900, pelo Sistema de Pontuação Avançada, obteve-se a pontuação de 211 pontos o que é bem revelador do posicionamento da Biblioteca – CDI ainda no início da caminhada para a Qualidade.

Após a análise das Sugestões de Melhoria propostas na AA da Biblioteca – CDI formularam-se 6 Acções de Melhoria consideradas pela equipa de AA como as mais abrangentes e relevantes para atingir os seguintes objectivos estratégicos definidos para a Biblioteca – CDI :

- Potenciar as tecnologias e sistemas de informação;

- Envolver os stakholders na criação de valor;

- Incrementar a optimização de recursos.

Por fim definiram-se as prioridades nas Acções de Melhoria a implementar e com base em critérios previamente definidos elegeram-se as três Acções de Melhoria consideradas prioritárias para se atingirem os objectivos estratégicos da Biblioteca – CDI, que contemplam:

- Melhorar a comunicação com base nas tecnologias e sistemas de informação;

- Identificar e analisar detalhadamente todos os processos com recurso a fluxogramas na óptica da abordagem por processos;

- Optimizar os recursos e infra-estruturas disponíveis.

Para cada uma das três acções de melhoria prioritárias foi elaborada a respectiva ficha com identificação da acção de melhoria proposta, o coordenador da acção, bem como os prazos de conclusão.

Pretende-se com a implementação destas acções de melhoria, em curso da Biblioteca CDI, contribuir para potenciar o seu desempenho no papel de facilitador do acesso à Informação e ao Conhecimento.

A melhoria contínua, implícita num Sistema de Gestão da Qualidade, pressupõe um envolvimento de toda a equipa da Biblioteca - CDI num esforço permanente de actualização de modo a agir de forma pró-activa, antecipando as necessidades dos utilizadores. Deste modo um processo de Auto-Avaliação não pode constituir uma iniciativa pontual mas sim ser entendido como uma intervenção com continuidade a longo prazo, que se repercute em próximas auto-avaliações de forma a maximizar a aprendizagem.

# Enquadramento Geral

As inovações decorrentes no Ensino Superior, nos últimos anos, inserem-se numa política a nível internacional de modernização das Universidades para o desenvolvimento de sociedades e economias do conhecimento, proporcionando um contexto de grande oportunidade para a mudança na procura da qualidade.

Neste contexto são privilegiadas as estratégias de reforço da autonomia e responsabilização das instituições, ao nível da definição da sua missão e organização; de estimulo à excelência e promoção da selectividade, sendo a procura da qualidade responsabilidade exclusiva de cada instituição de ensino superior; procurando ainda assegurar o papel do Estado como garante da integridade institucional, em que o financiamento público, a avaliação e a regulação, são elementos fundamentais do relacionamento com o Estado; dando especial relevo à integração europeia e a internacionalização, definindo um referencial de excelência, tendo por base, os modelos mais avançados a nível internacional.

Assumem especial relevância, neste modelo de desenvolvimento, a adopção de metodologias de auto-avaliação e de gestão da qualidade como facilitadores na procura da excelência e da melhoria contínua do desempenho nas organizações de Ensino Superior. Tornou-se uma necessidade absoluta seguir o caminho da qualidade e muito em especial para as Instituições de Ensino Superior não só pela exigência crescente da sociedade em geral, mas também por estas instituições constituírem alavancas para a competitividade nacional, enveredando também a Universidade de Lisboa na definição da sua política de gestão da qualidade na qual se enquadram as suas unidades orgânicas nomeadamente a FMUL.

Tomando como referencial a experiência das instituições nacionais e europeias que adoptaram a metodologia CAF - Estrutura Comum de Avaliação como ferramenta de Gestão da Qualidade Total e que evidenciam os múltiplos aspectos positivos deste modelo, adaptado da EFQM: European Foundation for Quality Management e destinado a ajudar as Administrações Públicas da União Europeia a utilizar as técnicas de Gestão da Qualidade, configurou-se de grande valia a opção da FMUL por esta metodologia de auto-avaliação que permitirá a realização de exercícios de auto-avaliação com custos reduzidos e baseando-se em critérios objectivos que focam os diversos aspectos que influenciam a Qualidade nas organizações no sentido da optimização do desempenho nos serviços prestados aos clientes.

A abordagem da metodologia CAF identifica como premissa para se atingirem os resultados uma liderança comprometida com a melhoria contínua, que conduza a estratégia e o planeamento, as pessoas, as parcerias, os recursos e os processos. Por outro lado a identificação dos pontos fortes, em simultâneo com a identificação das oportunidades de melhoria na Instituição vem permitir um envolvimento das pessoas extremamente motivante, que certamente conduzirá a uma melhoria contínua dos serviços, elegendo sempre como prioridade a satisfação do cliente.

2. 1 – A Estrutura Comum de Avaliação (CAF):

Critérios, Subcritérios e Sistema de Pontuação

A Estrutura Comum de Avaliação do modelo CAF (Common Assessment Framework) baseou-se, conforme já referido, no Modelo de Excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade EFQM (European Foundation for Quality Management), sendo a sua estrutura constituída do mesmo modo com base em 9 critérios que representam os principais focos de uma análise organizacional, representando-se graficamente do seguinte modo, colocando ênfase na aprendizagem e inovação constante que o modelo tem implícito:

CRITÉRIOS DE MEIOS                                          CRITÉRIOS DE RESULTADOS

Critério 5.

Gestão dos Processos e da Mudança

Critério 3.

Gestão das Pessoas

Critério 7

Resultados relativos às Pessoas

Critério 1

Liderança

Critério 9

Resultados do Desempenho Chave

Critério 2

Planeamento e Estratégia

Critério 6

Resultados orientados para os cidadãos/ clientes

Critério 4.

Parcerias e Recursos

Critério 8

Impacto na Sociedade

APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO

Figura 1 – Estrutura do Modelo CAF

Os 9 critérios de abordagem da análise organizacional pelo modelo CAF encontram-se agrupados em:

- Critérios de Meios: do critério 1 ao critério 5

- Critérios de Resultados: do critério 6 ao critério 9

conforme evidenciado pela figura da estrutura do Modelo CAF.

Pelos Critérios de Meios a análise organizacional avalia a forma como as actividades da organização se desenvolvem nas seguintes ópticas: da Liderança; do Planeamento e da Estratégia; da Gestão das Pessoas; das Parcerias e dos Recursos e da Gestão dos Processos e da Mudança .

Pelos Critérios de Resultados a análise organizacional visa verificar os resultados atingidos através dos meios disponíveis na organização.

Apresentam-se as tabelas seguintes que definem sucintamente cada critério da CAF seguido das principais implicações nas organizações.

#### Tabela 1. – Critérios de Meios na Avaliação da CAF

| #### Critérios de Avaliação |  | #### Definição | #### Principais implicações |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Meios | #### Liderança (Critério 1) | Como os dirigentes desenvolvem e a missão, a visão e os valores a prosseguir pela organização, e os implementam através de acções e comportamentos adequados e estão pessoalmente envolvidos no desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da organização | Envolvimento da liderança na definição e sustentação de objectivos orientados para o cidadão/cliente, em harmonia com os objectivos políticos. Os dirigentes devem demonstrar ter um conhecimento claro dos seus clientes e das suas diferentes exigências, e da forma como estas podem ser harmonizadas com os imperativos políticos. Devem também demonstrar ter um compromisso claro para com o cidadão/cliente e as restantes partes interessadas na organização. |
|  | #### Planeamento e Estratégia #### (Critério 2) | Como a organização implementa a sua missão e visão através de um planeamento e estratégia claramente orientados para todas as partes interessadas e suportada em políticas, planos, #### objectivos e processos adequados. | A política e a estratégia orientam a cultura interna da organização, a sua estrutura e as actividades a desenvolver a curto e longo prazo, segundo as prioridades definidas pelo poder político e pelas necessidades dos cidadãos/clientes e restantes interessados na organização. A organização deve avaliar constantemente a política e estratégia definidas, incluindo os seus processos e planos, e a sua adequação e coerência global face às circunstâncias. A política e a estratégia devem reflectir as intenções, orientações ou abordagens da organização para implementar processos de gestão da mudança e da modernização. |
|  | #### Gestão das pessoas #### (Critério 3) | Como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o potencial das pessoas que a compõem, tanto a nível individual, como de equipa e da organização no seu conjunto, e como planeia essas actividades de forma a prosseguir a política e a estratégia definidas e a garantir a eficácia #### operacional do seu pessoal. | As organizações devem ter em consideração as restrições impostas à sua liberdade de acção, resultantes das políticas públicas de pessoal e salariais, e indicar a maneira como actuam no quadro dessas restrições de modo a optimizar o potencial do seu pessoal. Devem procurar aumentar a sua margem de manobra em matéria de gestão de recursos humanos de forma a obter vantagens para a organização e para as suas pessoas. |
|  | #### Parcerias e recursos #### (Critério 4) | Como a organização planeia e gere as suas parcerias externas e os seus recursos internos de forma a garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento dos #### processos. | A avaliação não deve incidir sob o nível de recursos disponíveis ou a sua distribuição, mas sim sob a forma como a organização, no âmbito do seu grau de liberdade de acção, gere esses recursos de modo a apoiar a política e a estratégia. Uma gestão eficaz das relações com os parceiros pode ser crucial para alcançar os objectivos da organização. Estas relações podem envolver responsabilidade e dependência face a parceiros externos. |
|  | #### Gestão dos processos e da mudança #### (Critério 5) | Como a organização concebe, gere e melhora os seus processos de modo a apoiar a política e a estratégia definidas, a garantir a satisfação plena e a gerar mais-valias para os seus #### clientes e para os outros grupos interessados. | Nos serviços públicos os processos críticos relacionam-se com a prestação do serviço ao cidadão/cliente e com as actividades essenciais que suportam o funcionamento da organização. A chave para a identificação, avaliação e melhoria desses processos deve ser o seu contributo e eficácia em relação à missão do organismo. |

#### Tabela 2. – Critérios de Resultados na Avaliação da CAF

| #### Critérios de Avaliação |  | #### Definição | #### Principais implicações |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Resultados | Resultados orientados para o Cidadão/Cliente (Critério 6) | Que resultados a organização atinge em relação à satisfação dos seus clientes externos. | Os cidadãos/clientes são os beneficiários das actividades, produtos e serviços prestados pelos organismos públicos. A avaliação do grau de satisfação dos cidadãos/clientes baseia-se mais em áreas consideradas importantes por grupos de clientes e em aspectos susceptíveis de serem melhorados pela organização no âmbito do serviço específico que presta. |
|  | Resultados relativos às #### Pessoas (Critério 7) | Que resultados a organização atinge em relação à #### satisfação dos seus colaboradores. | Este critério incide sobre a satisfação de todos os colaboradores da organização e está relacionado com as acções tomadas pela organização no âmbito do critério relativo à Gestão das Pessoas (critério 3). Os constrangimentos externos limitam muitas vezes a liberdade de acção neste domínio. Por isso, os esforços da organização visando superar essas limitações devem ser apresentados. A avaliação deve incidir sobre as áreas relativamente às quais a organização tem liberdade de actuação. |
|  | Impacto na #### Sociedade #### (Critério 8) | Que resultados a organização atinge na satisfação das necessidades e expectativas da comunidade local, nacional ou internacional #### (conforme apropriado). | Este critério inclui a percepção (externa) da abordagem do organismo em relação a questões como a qualidade de vida ou a preservação do meio ambiente e dos recursos globais, e as medidas internas destinadas a avaliar a eficácia da organização face à comunidade em que se insere. O impacto das organizações públicas na comunidade em que se inserem deriva, em grande medida, da natureza da sua missão ou mandato legal para prosseguir determinadas actividades de interesse colectivo. Os resultados relativos a estas acções principais devem ser apresentados no âmbito dos critérios 6 e 9, respectivamente, resultados orientados para o cidadão/cliente e outros resultados de desempenho. Este critério mede o impacto na sociedade da actuação do organismo fora do âmbito da sua actividade principal ou competências específicas atribuídas por lei. |
|  | Resultados do Desempenho-chave (Critério 9) | Que resultados a organização atinge em relação ao desempenho planeado quanto à sua missão ou actividade principal, quanto a objectivos específicos e quanto à satisfação das necessidades e expectativas de todos aqueles que têm interesse (financeiro ou #### outro) na organização. | Este critério relaciona-se com tudo o que a organização tenha determinado como essencial: todos em resultados mensuráveis para o sucesso, a curto e longo prazo, da organização. Os resultados do desempenhos-chave são medidas da eficácia e da eficiência da organização na prestação do serviço público, medindo também o grau de execução das finalidades e objectivos específicos determinados politicamente. Os indicadores de desempenho podem ser financeiros ou não financeiros e muitos relacionam-se directamente com a Política e a Estratégia (critério 2) e com os processos críticos da organização (critério 5). |

#### Fonte: Saraiva (2003)

#### 2.2 – A origem do projecto na Organização

Prosseguindo a política de Gestão da Qualidade em curso na Universidade de Lisboa e num contexto de entusiasmo pela implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade na FMUL, foi apresentada uma candidatura ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH), pelo Departamento de Gestão Administrativa da FMUL, que conduziu à aprovação de um projecto visando preparar a FMUL para a certificação na Qualidade, através da metodologia da Estrutura Comum de Avaliação – CAF (Common Assessment Framework) aplicada ao âmbito dos seus Serviços Técnico Administrativos onde se incluem as seguintes áreas:

- Área Académica;

- Área de Biblioteca e Informação; Área de Instalações;

- Equipamentos e de Tecnologias de Informação;

- Área de Recursos Humanos e Financeiros;

- Assessorias Institucionais e

- Pólos Administrativos.

Verificaram-se, deste modo, as condições que ajudaram a iniciar o projecto de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade na FMUL.

.

Para a implementação do projecto foram organizados 3 grupos de colaboradores representativos destas áreas da FMUL, num total de 35 colaboradores, que durante 3 meses por cada grupo, foram progressivamente recebendo formação sob a metodologia CAF e em simultâneo aplicando os conhecimentos adquiridos em sessões práticas de grupo onde procederam à Auto Avaliação dos Serviços Técnico Administrativos (STA) da FMUL seguindo a perspectiva dos 9 critérios de análise organizacional preconizados pela metodologia CAF.

#### 2. 3 – Âmbito e objectivos da AA

#### A Área de Biblioteca e Informação (Biblioteca – CDI) constitui uma das unidades da FMUL que se empenhou em integrar este projecto, beneficiando de toda a aprendizagem organizacional que o mesmo veio proporcionar, permitindo o envolvimento dos vários actores no processo, numa avaliação participada por colaboradores e clientes

Sendo a Biblioteca – CDI um serviço fundamental de apoio às razões de ser da FMUL – a investigação, criação do conhecimento e ensino/transferência desse conhecimento na prática clínica – deverá criar condições para ajudar a FMUL a atingir a excelência nestas áreas. Deste modo deverá colocar entre as suas prioridades de actuação no caminho da qualidade, a procura de evidências sobre a forma como contribui para os desempenhos de alunos, professores, médicos e investigadores, isto é avaliar de que forma e através de que actividade concretiza dois dos papéis que têm marcado a evolução das bibliotecas: o papel educativo e o da gestão do conhecimento.

É com o objectivo de auto-avaliar para melhorar, que se inicia a auto-avaliação dos serviços da Biblioteca – CDI pela metodologia CAF, com a qual se pretende fazer o diagnóstico dos serviços, numa atitude positiva pela identificação dos pontos fortes e reflectindo sobre as oportunidades de melhorar elegendo as respectivas prioridades.

Pretende-se ainda promover um melhor conhecimento desta unidade, partilhando boas práticas já identificadas e elaborando uma proposta de Plano de Melhorias, servindo de instrumento de gestão da qualidade para melhorar o desempenho dos serviços prestados e induzindo processos de auto-avaliação sistemática.

#### 3 – Preparação e condução da Auto-Avaliação - Metodologia

#### 3.1. – Etapas da AA

No cronograma que se anexa são identificadas as acções realizadas ao longo do processo de auto-avaliação bem como os prazos de concretização das diversas acções:

- Envolver o gestor de topo a designar o líder do projecto;

- Criar a equipa de AA que elegerá o líder da EAA;

- Apresentar a CAF à Unidade Orgânica;

- Formação CAF para a EAA;

- Induzir a participação dos colaboradores e das partes interessadas;

- Promover decisões consensuais;

- Propor um plano de melhorias;

- Apresentar os resultados.

Após a primeira fase de envolvimento da Direcção e da formação/sensibilização dos membros da equipa de AA sobre os conceitos de Gestão da Qualidade e da metodologia de auto-avaliação pela “Estrutura Comum de Avaliação” da CAF, seguindo o modelo de aprendizagem formação / acção prosseguiu-se pela identificação do diagnóstico da FMUL e em simultâneo da Biblioteca – CDI, evidenciando o objectivo de diagnosticar para melhorar no percurso da sequência das principais etapas do processo de auto-avaliação:

- Planeamento da Auto-Avaliação;

- Recolha de dados sobre a situação actual;

- Gestão do consenso na atribuição da pontuação para cada critério;

- Identificação de pontos fortes e áreas de melhoria para cada critério;

- Definição de prioridades nas melhorias a implementar;

- Implementação de acções de melhoria;

- Revisão  e actuação para melhorar.

A análise organizacional decorreu seguindo os 9 critérios da metodologia CAF e em cada um destes critérios analisaram-se os subcritérios propostos pela formadora, para a auto-avaliação de cada uma das áreas da FMUL e especificamente para a Área de Biblioteca e Informação - Biblioteca CDI.

Para os critérios de meios, a auto-avaliação em cada subcritério procurou identificar o ciclo de Deming, questionando-se acerca da verificação ou não das 4 etapas que o caracterizam, o ciclo PDCA: (Plan – planear o que fazer e como fazer, com definição de metas e métodos); (Do – Fazer o que foi planeado, apresentando dados); (Check – Verificar se foi feito de acordo com o planeado, comparando metas e resultados); (Act – Actuar para melhorar, numa acção correctiva e preventiva).

O ciclo de Deming tem implícita a ideia de continuidade, isto é que a organização tem uma permanente preocupação com a qualidade dos serviços prestados, procurando melhorá-los continuamente.

Fig.2 -  Ciclo de Deming

Com base na análise e discussão feita pela EAA sobre os documentos, relatórios e evidências de procedimentos e ainda através de resultados de questionários de satisfação de utilizadores e colaboradores, identificaram-se os pontos fortes, mas a orientação foi fundamentalmente para as oportunidades de melhoria.

Este diagnóstico foi registado nas grelhas de auto-avaliação, identificadas as respectivas evidências e propostas as sugestões para elaboração de um plano de melhoria, numa reflexão sistematizada identificando as áreas prioritárias de desenvolvimento, de modo a constituir também um referencial interno para posteriores auto-avaliações, numa perspectiva de melhoria contínua no sentido da satisfação das partes interessadas: clientes, colaboradores, parceiros e da sociedade em geral.

#### 3.2 – Sistema de Pontuação adoptado na AA

#### Na metodologia CAF, a pontuação utilizada nos subcritérios tem como finalidade ajudar a identificar as áreas onde se verifica a pontuação mais baixa como áreas prioritárias para implementar acções de melhoria, procurando contribuir para:

Dar uma indicação sobre a orientação a seguir para as acções de melhoria;

Medir o progresso da organização;

Identificar boas práticas tal como indicado pela pontuação elevada nos critérios de

meios e resultados;

Ajudar a encontrar parceiros válidos com quem aprender fazendo Bench Learning

#### Para atribuição da pontuação aos subcritérios foi seguido o “Sistema de Pontuação Avançado” da CAF 2006 que corresponde a uma escala de 0 a 100 para cada critério e subcritério pontuado, permite ainda uma análise mais pormenorizada por integrar de forma gradual na análise, o ciclo PDCA: Plan-»Do-»Check-»Act (Planear-»Executar-»Rever-»Ajustar) e pontuar cada subcritério em todas as fases deste ciclo em simultâneo, permitindo reflectir se as acções são devidamente planeadas, se o que é planeado é executado e se o que é executado é revisto e melhorado, repetindo-se o ciclo da melhoria contínua sucessivamente

Fig. 3 – Ciclo de Melhoria Contínua no Sistema de Gestão da Qualidade

3.3 – A Estrutura Orgânica da FMUL

Apresenta-se a seguir a estrutura orgânica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa na qual se integra a Área de Biblioteca e Informação, designada por Biblioteca – CDI e compreendida nos Serviços de Gestão Central, dirigidos pelo Secretário Coordenador, que depende hierarquicamente do Director e funcionalmente dos órgãos estatutários da Faculdade.

#### Fig. 4 - Organigrama da FMUL

Actualmente, a FMUL, nos termos dos artigos 1.º e 2.º dos seus Estatutos, publicados no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Fevereiro de 2009, é uma unidade orgânica da Universidade de Lisboa, com autonomia administrativa e financeira, que integra a área científica das Ciências da Saúde, enquadrada no contexto do recém-criado Centro Académico de Medicina de Lisboa. Esta Faculdade tem por missão a formação de médicos, o ensino e a investigação da Medicina e das ciências essenciais à promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da doença, através da criação, transmissão e difusão de ciência, tecnologia e cultura, no respeito pela liberdade intelectual e pela ética, reconhecimento do mérito e sentido de serviço à comunidade.

#### 3.4 – A Estrutura Orgânica da BIBLIOTECA – CDI

A estrutura orgânica da Biblioteca - CDI integra dois núcleos: o núcleo de Biblioteconomia / Arquivo Histórico e o núcleo de Difusão da Informação / Biblioteca Digital, conforme o organograma a seguir representado:

## Fig. 5 – Organograma da Biblioteca –CDI

## 3.4.1 – A Missão

A Biblioteca - CDI tem por missão organizar, gerir e difundir os recursos bibliográficos e fontes documentais, através de métodos e tecnologias da informação utilizados universalmente pela Biblioteconomia e Ciências Documentais, constituindo um pólo de conhecimento e disseminação do saber, de modo a contribuir, com pertinência e evidência, para a educação, investigação e tomadas de decisão na prática médica e ainda a cooperar em redes e projectos de informação nacionais e internacionais que beneficiem toda a comunidade científica do CAML: Centro Académico de Medicina de Lisboa (FMUL, IMM e CHLN).

Nesta conformidade, compete, genericamente, à Biblioteca - CDI:

- Promover uma maior acessibilidade do utilizador à informação, apoiando-o, formando-o nas suas pesquisas e cooperando em redes e projectos de informação nacionais e/ou internacionais que beneficiem toda a comunidade científica da Faculdade de Medicina de Lisboa;

- Gerir os seus fundos bibliográficos através de métodos e tecnologias da informação utilizados universalmente pela Biblioteconomia e Ciências Documentais;

- Contribuir para a aquisição, actualização e desenvolvimento dos recursos electrónicos (bases de dados, e-books, periódicos online e internet/intranet), facilitando o seu acesso;

- Proceder à avaliação dos serviços e necessidades dos utilizadores, respeitando as normas estabelecidas na Carta de Qualidade da Biblioteca - CDI;

- Colaborar na criação de um sistema integrado de informação na Universidade de Lisboa através da colaboração no projecto SIBUL;

- Prestar a colaboração e articulação necessárias com o Centro Académico de Medicina (FMUL, HSM, IMM: Instituto de Medicina Molecular).

3.4.2 – Visão e Valores

Tendo como Visão ser uma referência a nível nacional e internacional, exemplar nas metodologias de actuação e actualização constante, com enfoque no cliente – o utilizador da documentação e informação, a Biblioteca – CDI defende na sua actuação os seguintes valores:

Compromisso Institucional – avaliar as exigências e necessidades de informação a cada momento da vida institucional, pautando-se por regras de conduta baseadas na confidencialidade, responsabilidade e rigor tendo por base a salvaguarda das questões de saúde e do ser humano.

Credibilidade – promover padrões de qualidade, pertinência, evidência científica e rigor da informação tendo em vista o elevado reconhecimento da Biblioteca e da respectiva equipa.

Inovação – desenvolver novos serviços acompanhando a mudança e respondendo aos desafios, centrados nas necessidades dos utilizadores de modo a potenciar as suas pesquisas e investigações.

Cooperação – trabalhar em prol das necessidades dos utilizadores e dos respectivos interesses, inter-agindo com os vários stakeholders, isto é com as várias partes interessadas.

3.4.3 – Recursos Humanos

A Biblioteca - CDI, para o exercício das suas competências, dispõe de uma equipa de 12 colaboradores, distribuídos pelas seguintes categorias e funções:

- 1 Dirigente nas funções de gestão técnica;

- 4 Técnicos Superiores nas funções de pesquisa/difusão da informação, biblioteca digital e formação;

- 1 Coordenador na coordenação do tratamento técnico/informatização documental;

- 6 Assistentes Técnicos nas funções de atendimento geral, tratamento técnico/informatização documental, preservação e conservação.

Do total de colaboradores, 9 detêm formação específica em Ciências Documentais (1 mestrado, 2 pós-graduações e 6 cursos técnico-profissionais de biblioteca e documentação), o que representa uma percentagem elevada de colaboradores com qualificações específicas para o exercício das respectivas funções. Quanto à estrutura etária da equipa é predominantemente jovem.

3. 4.4– Recursos Tecnológicos

No actual contexto de globalização da era digital, a Biblioteca - CDI definiu como estratégia fundamental a disponibilização de recursos electrónicos através dos seguintes procedimentos:

- Transição progressiva e sustentada de uma colecção em suporte papel para uma colecção também largamente electrónica;

- Transição da consulta presencial e do acesso a recursos electrónicos apenas disponíveis na Biblioteca, para um modelo de assinaturas institucionais via internet facultando o acesso e consulta fora da Biblioteca, 24 horas/7 dias por semana, onde quer que o utilizador se encontre, via VPN (virtual private network).

O portal da Biblioteca constitui um ponto único de acesso às diversas fontes de informação em suporte digital, facilitando a orientação e consulta dos diversos recursos, organizando acessos a informação considerada relevante para os objectivos da Instituição.

3.5 – Plano de Comunicação da Auto-Avaliação

Durante o processo de Auto-Avaliação a comunicação constitui um factor determinante para o envolvimento de todas as partes interessadas colaboradores e clientes / utilizadores, devendo incidir sobre a explicação dos seguintes aspectos:

- como a AA pode introduzir a diferença nos procedimentos e na estratégia

- porque se considera que seja uma prioridade

- como está relacionada com o esforço para melhorar o desempenho de toda a organização

A comunicação é fundamental para evitar o aparecimento de constrangimentos e resistências relacionadas maioritariamente com o receio de aparecimento de pontos fracos e diminuir as resistências internas para a mudança.

O momento em que se procedeu à primeira comunicação à equipa de colaboradores da Biblioteca - CDI, sobre o processo de AA na FMUL, foi no início da formação CAF pelo 1º grupo, no final de 2010, no decorrer da reunião geral do Serviço, com uma apresentação com powerpoint para uma abordagem sobre a metodologia CAF dando a conhecer os seus benefícios.

Nesta primeira sessão de divulgação do projecto efectuada pela líder do projecto estiveram presentes o coordenador científico, a gestão de nível intermédio e os colaboradores.

Após o planeamento estar delineado e à medida que decorreu a formação / acção sobre a CA, teve lugar em finais de Junho a primeira reunião entre os 4 elementos da equipa da Biblioteca que fizeram formação CAF, onde foi dado a conhecer qual a colaboração esperada destes colaboradores e foi ainda discutida a melhor forma de envolver todos os colaboradores da Biblioteca – CDI.

Após o diagnóstico, maioritariamente efectuado pelo elemento da equipa da Biblioteca em formação DECAF, foi dado conhecimento, em início de Setembro, aos restantes elementos da equipa da Biblioteca – CDI, pedindo comentários sobre os pontos fortes e sugestões de melhoria propostos, bem como sobre a pontuação atribuída e ainda sobre sugestões de propostas de melhoria a adicionar. Este envolvimento pretendeu constituir uma motivação individual, devendo esta motivação ser o elemento base que une as pessoas à auto-avaliação e implicando uma colaboração voluntária e fidedigna.

Para a elaboração do Plano de Melhorias houve igualmente envolvimento da equipa na organização e estabelecimento de prioridades das acções de melhoria com o objectivo de proporcionar a maior participação na respectiva implementação das acções de melhoria.

3.6 – A Equipa de AA e o envolvimento e colaboração dos diversos intervenientes

No processo de auto-avaliação procurou-se envolver todos os colaboradores da unidade orgânica, no entanto para a composição e constituição da Equipa de AA consideraram-se os três técnicos superiores da Biblioteca – CDI que integraram as duas primeiras equipas de formação CAF, possuindo assim já o conhecimento dos conceitos e da metodologia, competências acrescidas para a equipa que se pretendeu constituir.

Tabela 3 – A Equipa de AA

| Nome do colaborador | Grupo de formação | Período de formação CAF |
| --- | --- | --- |
| Susana Henriques | 1º grupo de formandos | Outubro de 2010 a Janeiro de 2011 |
| André Silva | 2º grupo de formandos | Janeiro de 2011 a Março de 2011 |
| Maria João Guerreiro | 2º grupo de formandos | Janeiro de 2011 a Março de 2011 |

Os restantes elementos da equipa da Biblioteca – CDI, incluídos na Tabela 4, foram igualmente envolvidos no processo de AA quer pela resposta aos questionários sobre a satisfação com o trabalho, quer na identificação dos Pontos Fortes e ainda na Sugestão de Melhorias a implementar.

Tabela 4 – Equipa da Biblioteca – CDI participante na AA

| Nome do Colaborador | Núcleo da Biblioteca . CDI |
| --- | --- |
| Ana Cristina Mota | Biblioteconomia / Núcleo Histórico |
| Fernando Machado | Biblioteconomia / Núcleo Histórico |
| Lucília Mateus | Biblioteconomia / Núcleo Histórico |
| Marcos Alemão | Difusão da Informação / Biblioteca Digital |
| Maria de Lurdes Barata | Biblioteconomia / Difusão da Informação |
| Rosa Chaves | Expediente |
| Sara Ribeiro | Difusão da Informação / Biblioteca Digital |
| Saúl Alemão | Difusão da Informação / Biblioteca Digital |

4 – Resultados da Auto-Avaliação

Apresentam-se de seguida na Tabela 5 os resultados da auto-avaliação, começando por destacar os Pontos Fortes que identificam as acções que já se verificam correctamente, baseando-se em evidências de documentos e indicadores e as Sugestões de Melhoria propostas, para cada um dos 9 critérios do modelo de Auto-Avaliação CAF, nos aspectos em que se considera existir oportunidade de melhorar procedimentos no sentido de se atingir a Qualidade nos serviços.

Os dados aqui apresentados foram registados na Grelha de Auto-Avaliação do Modelo CAF 2006 – Sistema de Pontuação Avançado, no decorrer da formação DECAF referente aos módulos 5, 6, 7 e 8, e podem ser consultados no anexo nº 1.

4.1 – Pontos Fortes e Sugestões de Melhoria por Critério

Segue-se a tabela de “Pontos Fortes” e “Sugestões de Melhoria” propostas na Auto-Avaliação da Biblioteca – CDI e agrupadas pelos 9 critérios da CAF. Em cada um dos 9 critérios a análise restringiu-se aos subcritérios indicados na formação DECAF para a análise organizacional da Biblioteca - CDI.

Tabela 5 – “Pontos Fortes” e “Sugestões de Melhoria”

| LIDERANÇA – Critério 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subcritério 1.1 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança faz para dar uma orientação à organização desenvolvendo e comunicando a Visão, Missão e Valores. Subcritério 1.3 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança faz para motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo. |  |  |
| Pontos Fortes |  | Liderança Subcritérios 1.1 e 1.3 |
| A Missão, Visão e Valores estão definidos e constam no Regulamento, no Portal da Biblioteca e na Carta de Qualidade. |  |  |
| Regulamento da Biblioteca |  |  |
| Regulamento Orgânico dos Serviços |  |  |
| Plano Estratégico – Balanced Scorecard – 2010 / 2012 |  |  |
| Carta de Qualidade exposta nas salas de leitura |  |  |
| Sugestões de Melhoria |  |  |
| - Especificar o processo de definição da missão, visão, valores, e dos objectivos estratégicos e operacionais. |  |  |
| - Definir prazos e mecanismos de revisão e responsáveis. |  |  |
| - Melhorar a eficácia dos canais de comunicação. |  |  |
| - Dinamizar a partilha da informação. |  |  |
| - Adoptar manual de boas práticas de liderança. |  |  |
| - Instituir prazos regulares para as reuniões de planeamento e gestão dos Serviços. |  |  |
| - Definir regras específicas para a utilização dos recursos e divulgá-las junto de todos os colaboradores. |  |  |
| - Criação de “Manual de boas práticas de liderança”. |  |  |
| - Criação de instrumentos de avaliação da motivação/satisfação dos colaboradores e chefias. |  |  |
| - Criar um procedimento sistematizado para planeamento, acompanhamento e avaliação das actividades. |  |  |
| - Criar registo das propostas de melhoria, monitorização da respectiva implementação e divulgação. |  |  |
| PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA – Critério 2 |  |  |
| Subcritério 2.1 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para obter informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes interessadas. Subcritério 2.2 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver, rever e actualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades das partes interessadas e os recursos disponíveis.1 |  |  |
| Pontos Fortes |  | Planeamento e Estratégia Subcritérios 2.1 e 2.2 |
| Tabela de Stakeholders / Partes Interessadas que identifica as respectivas relações de interesse e poder para com a Biblioteca. |  |  |
| Análise SWOT no Plano estratégico |  |  |
| Sugestões de Melhoria |  |  |
| - Aplicar questionários de forma sistemática para auscultar as partes interessadas, com divulgação de resultados. |  |  |
| - Disponibilizar os questionários online no portal da Biblioteca |  |  |
| - Rever e actualizar o documento único com identificação das partes interessadas. |  |  |
| - Adoptar um modelo de relatório de actividades comum para todas as U. O. da FMUL. |  |  |
| - Adoptar o modelo de documento de planeamento a ser criado para os STA. |  |  |
| - Divulgar o Relatório e o Plano de actividades no Portal da Biblioteca. |  |  |
| - Envolver os colaboradores na elaboração do Plano estratégico e do Relatório de actividades. |  |  |
| - Estabelecer prazos e mecanismos de monitorização e revisão dos indicadores. |  |  |
| GESTÃO das PESSOAS – Critério 3 |  |  |
| Subcritério 3.1 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o planeamento e estratégia. Subcritério 3.3 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. |  |  |
| Sugestões de Melhoria |  | Pessoas Subcritérios 3.1 e 3.3 |
| - Formalizar a delegação de responsabilidades e regras de substituição. |  |  |
| - Criar condições (reuniões, partilha de informação e formação) para possibilitar a substituição de atribuições e responsabilidades em caso de necessidade e/ou ausência temporária. |  |  |
| - Criar condições para a rotatividade de funções como forma de favorecer a flexibilidade e polivalência, de acordo com as competências de cada colaborador. |  |  |
| - Implementar / dar cumprimento à legislação em vigor em termos de higiene e segurança no trabalho. |  |  |
| - A FMUL deve implementar Medicina no Trabalho conforme legislação em vigor. |  |  |
| - Os colaboradores deverão rever periodicamente os seus objectivos com a chefia e ter um plano de formação e aquisição / actualização de competências. |  |  |
| - Instituir reuniões regulares (sugere-se uma reunião mensal de toda a equipa ou, pelo menos, por sectores, com a chefia) para efeitos de planeamento e gestão dos serviços. Pretende-se que todos os colaboradores tenham conhecimento dos processos / funções / projectos que envolvem os colaboradores e a Biblioteca-CDI como um todo. |  |  |
| - Criar questionários de acordo com os critérios da CAF para auscultar as partes interessadas, nomeadamente colaboradores, com divulgação de resultados. |  |  |
| - Criar regras para a aplicação dos questionários de forma sistemática |  |  |
| - Envolver os colaboradores na elaboração dos Relatórios Planos de Actividade. |  |  |
| - Divulgar os resultados da avaliação SIADAP. |  |  |
| - Divulgar junto das partes interessadas o resultado dos inquéritos / questionários realizados na FMUL. |  |  |
| - 7 Criar indicadores que permitam medir o grau de satisfação e participação dos colaboradores com base nos inquéritos propostos |  |  |
| 3.3.8 Os objectivos e indicadores de desempenho individuais deverão reflectir os objectivos dos processos em que os colaboradores intervêm |  |  |
| PARCERIAS e RECURSOS - Critério 4 |  |  |
| Subcritério 4.4 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz par para gerir o conhecimento e a informação. |  |  |
| Pontos Fortes |  | Parcerias e Recursos Subcritério 4.4 |
| Sistema ALEPH (SIBUL): Sistema de Gestão Integrada das Bibliotecas da Universidade de Lisboa |  |  |
| Portal da Biblioteca / Biblioteca Digital |  |  |
| LAO: Lista APDIS Online – Gestão de EIB: Empréstimo Inter.Bibliotecas |  |  |
| Manual de Procedimentos da Biblioteca – CDI |  |  |
| Sugestões de Melhoria |  |  |
| - Rever e actualizar o inventário de todas as aplicações e mapeamento dos sistemas utilizados na Biblioteca |  |  |
| - Melhorar o Portal da Biblioteca, envolvendo as partes interessadas. |  |  |
| - Definir regras e responsabilidades pela gestão do portal da Biblioteca. |  |  |
| - Introduzir contador para medir as visualizações do Portal. |  |  |
| - Definir regras, prazos e responsabilidades pela actualização do Manual de Procedimentos. |  |  |
| - Sistematizar a informação recolhida nas acções de formação (ex. objectivos da acção, principais temas abordados, destinatários, comentário sobre a mais-valia da documentação recolhida, onde pode ser consultada). |  |  |
| - Criar canais e regras para divulgação interna do resumo da acção de formação. |  |  |
| - Definir responsabilidades pela consulta das publicações em DR com interesse para a área de Biblioteca e Informação |  |  |
| - Produzir relatórios referentes a conferências, congressos, seminários e outros, em que colaboradores participam, divulgando-os junto dos superiores, equipa e demais partes interessadas |  |  |
| - Melhorar os espaços da Biblioteca de modo proporcionar um melhor serviço no atendimento ao cliente/utilizador: ª) - mais salas de estudo em grupo de modo a preservar o silêncio nas salas de estudo individual da Biblioteca; - ampliar o número de postos de pesquisa; - melhorar o sistema de gestão das impressoras; - melhorar os WC da Biblioteca - CDI no Piso 6. ª) Embora o critério 4.6, referente à gestão dos recursos materiais, não tenha sido proposto para analise, apresentam-se aqui as sugestões de melhoria resultantes de consulta às partes interessadas. |  |  |
| PROCESSOS - Critério 5 |  |  |
| Subcritério 5.1 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. Subcritério 5.2 - A avaliação deve procurar evidenciar o que a organização faz para desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os cidadãos/clientes. |  |  |
| Pontos fortes |  | Processos Subcritérios 5.1 e 5.2 |
| Manual de Procedimentos da Biblioteca – CDI |  |  |
| Portal da Biblioteca / Biblioteca Digital |  |  |
| Horários alargados no PCM |  |  |
| Sugestões de Melhoria |  |  |
| - Identificar e mapear todos os processos |  |  |
| - Clarificar e explicitar as responsabilidades pelos processos. |  |  |
| - Identificar as necessidades de recursos necessários para cada processo. |  |  |
| - Relacionar os indicadores definidos com os processos de trabalho. |  |  |
| - Avaliar a necessidade de criar novos indicadores. |  |  |
| - Criação de um quadro de indicadores que permitam avaliar o desempenho dos processos e servir de base para quantificar a melhoria. |  |  |
| - Propõe-se criar indicadores para medir o impacto da Biblioteca Digital na satisfação do cidadão Cliente. |  |  |
| - Uniformizar regras e critérios para recolha de feedback do Utilizador/Cliente sobre os serviços da Biblioteca. |  |  |
| - Disponibilizar questionário de feedback online. |  |  |
| - Propõe-se que alguns conteúdos do Portal da Biblioteca passem a estar disponíveis também em inglês. |  |  |
| - Propõe-se o Guia do Utilizador passe a bilingue português/ inglês |  |  |
| RESULTADOS orientados para o UTILIZADOR / CLIENTE - Critério 6 |  |  |
| Subcritério 6.1 - A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos cidadãos/clientes através de resultados de avaliações da satisfação dos cidadãos/clientes. Subcritério 6.2 - A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos cidadãos/clientes através de indicadores das medidas orientadas para os cidadãos/clientes . |  |  |
| Sugestões de Melhoria |  | Resultados orientados para o utilizador Subcritérios 6.1 e 6.2 |
| - Disponibilizar, no portal da Biblioteca, os inquéritos online. |  |  |
| - Definir periodicidade de distribuição de inquéritos e de recolha de respostas. |  |  |
| - Rever o conjunto de indicadores de acordo com os critérios da CAF, estabelecendo como prioridade a orientação para o cliente /utilizador |  |  |
| - Criar um processo de tratamento de reclamações que permita o cálculo de indicadores do tempo de resposta e a garantia de encaminhamento e tratamento das mesmas. |  |  |
| RESULTADOS orientados para as PESSOAS – Critério 7 |  |  |
| Subcritério 7.1- A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus colaboradores através dos resultados das medições da satisfação e motivação das pessoas. Subcritério 7.2 - A avaliação deve considerar os resultados que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus colaboradores através de indicadores de resultados relativos às pessoas. |  |  |
| Sugestões de Melhoria |  | Resultados orientados para as pessoas Subcritérios 7.1 e 7.2 |
| As sugestões de melhoria referentes aos “Resultados orientados para as pessoas” foram agrupadas no Critério 3 – Pessoas para fornecer uma visão de conjunto do processo de Gestão das Pessoas desde a avaliação ao planeamento. |  |  |
| IMPACTO na SOCIEDADE – Critério 8 |  |  |
| Subcritério 8.2 - A avaliação deve considerar os resultados que a Biblioteca atingiu no que respeita ao impacto na sociedade, com referência a indicadores de desempenho social estabelecidos pela Biblioteca |  |  |
| Sugestões de Melhoria | Impacto na Sociedade Subcritério 8.2 |  |
| - Estabelecer indicadores que permitam medir o desempenho social da Biblioteca. |  |  |
| - Criação de um banco de recursos formativos inter-bibliotecas (tutoriais de formação, manuais, apresentações, etc.) |  |  |
| - Dar cumprimento à legislação em vigor em termos de higiene e segurança no trabalho. |  |  |
| RESULTADOS EXTERNOS e INTERNOS – Critério 9 |  |  |
| Subcritério 9.1- A Avaliação deve evidenciar o cumprimento dos objectivos definidos pela organização em relação aos resultados externos: resultados e impacto dos objectivos. Subcritério 9.1- A avaliação deve evidenciar o cumprimento dos objectivos definidos pela organização em relação aos resultados internos. |  |  |
| Sugestões de Melhoria |  |  |
| - Como forma de promover a melhoria contínua do apoio ao ensino e aprendizagem propõe-se a criação de uma área no portal da Biblioteca para recursos de formação ao utilizador e que permita medir os respectivos índices de utilização. | Resultados externos / internos Subcritérios 9.1 e 9.2 |  |
| - Criação da área de e-learning da Biblioteca na plataforma Moodle da Universidade de Lisboa. |  |  |
| - Revisão e adaptação do quadro de indicadores de modo a permitir avaliar o desempenho dos processos. |  |  |
| - Desenvolvimento de plataforma informática para monitorização dos indicadores. |  |  |
| - Criação de indicadores que permitam medir as melhorias introduzidas com a participação das partes interessadas. |  |  |
| - Estudar a possibilidade da adopção pela Biblioteca de ferramenta tipo CRM a adoptar pela FMUL. |  |  |

4.2 – Pontuação atribuída na Auto-Avaliação

Na tabela seguinte apresentam-se as pontuações atribuídas aos subcritérios em análise para cada um dos 9 critérios da metodologia CAF, bem como a pontuação geral obtida na AA da Biblioteca –CDI.

Tabela 6 – Pontuação Geral da Auto-Avaliação

A representação gráfica da pontuação total em cada critério permite identificar os “Resultados orientados para os Utilizadores / Clientes” (critério de resultados) e as “Parcerias e Recursos” (critério de meios) como os critérios onde a Biblioteca atingiu melhor pontuação, evidenciando a orientação estratégica no sentido da satisfação dos utilizadores clientes com suporte na rentabilização das parcerias e recursos.

Fig. 6  - Gráfico da Pontuação Total dos Critérios CAF

Os resultados com menor pontuação surgem nos critérios de meios em relação à “Gestão das Pessoas” e aos “Resultados relativos às Pessoas” verificando-se aqui grandes oportunidades de melhoria no planeamento e desenvolvimento do potencial humano e na recolha periódica de informação acerca dos seus níveis de satisfação.

A pontuação global obtida confirma a posição da Biblioteca no início da caminhada para a Qualidade, que estamos certos, prosseguirá um caminho seguro, com o enriquecimento proporcionado pela formação na metodologia de AA preconizada pela CAF e o envolvimento de toda a equipa.

5 – Acções de melhoria implementadas durante a Auto-Avaliação

Do total das 67 Sugestões de Melhoria propostas durante a AA, iniciou-se a implementação das 3 acções de melhoria mais abrangentes e consideras prioritárias:

- Melhorar a comunicação com base nas tecnologias e sistemas de informação;

- Identificar e analisar detalhadamente todos os processos com recurso a fluxogramas na óptica da abordagem por processos;

- Optimizar os recursos e infra-estruturas disponíveis.

Foi criada, no portal da Biblioteca, a nova área para Formação de Utilizadores com inclusão de conteúdos.

Iniciou-se o levantamento dos processos já identificados no Manual de Procedimentos e decorre a atribuição de fluxogramas. Implementou-se também a disponibilização online, no portal da Biblioteca, do Plano Estratégico 2010/2012 e do Manual de Procedimentos.

Identificaram-se as lacunas verificadas na comunicação como um dos principais obstáculos a vencer no caminho para a Qualidade.

Fig. 7 - Gráfico das Acções de Melhoria propostas por Critério

5.1 – Partes interessadas identificadas / Stakeholders

Para que a qualidade se torne parte da cultura da Biblioteca devemos atender às necessidades de todos os seus intervenientes, necessitando por isso de ter uma noção clara de quem são e de como interagem com a Biblioteca.

Se as organizações não souberem quem são os seus fornecedores e os seus clientes, não os podem satisfazer e não podem trabalhar para ir de encontro à satisfação das suas necessidades.

Na identificação das partes interessadas da Biblioteca baseamos a análise na tabela de stakeholders elaborada para o Plano Estratégico, onde são identificados os grupos de indivíduos que tem interesse e podem afectar a Biblioteca – CDI, os quais tendo em consideração a forma como interagem perante a Biblioteca se encontram classificados por Stakeholders Internos e Stakeholders externos.

A tabela que a seguir se apresenta, descreve a relação dos Stakeholders com a Biblioteca, ao nível de influência recíproca entre os mesmos, traduzida no poder e interesse que cada um tem nesta ligação numa escala de 1 a 5.

| STAKEHOLDERS | SH em relação à BIBLIOTECA-CDI |  |  |  |  | BIBLIOTECA-CDI em relação aos SH |  | Acção da BIBLIOTECA-CDI sobre os SH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O que espera | O que tem | Interesse |  | Poder | O que espera | O que tem |  |
| INTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA (Reitoria) | Participação activa no SIBUL-Sistema integrado de bibliotecas da Universidade de Lisboa | Participação regular | 4 |  | 4,5 | Apoio institucional na facilitação de meios e recursos partilhados, coordenação e formação. | Apoio institucional e formação | Acções de sensibilização sobre o papel das bibliotecas na qualidade do Ensino Superior. |
| DIRECÇÃO / ORGÃOS de GESTÃO/CONSELHO DE BIBLIOTECA | Bom apoio à investigação e ensino visando o progresso do conhecimento; Contribuição para uma boa imagem institucional; Elevados níveis de satisfação dos utilizadores; Cumprimento dos objectivos, dedicação e iniciativa | Dedicação, boa concretização dos objectivos e iniciativas. | 4 |  | 5 | Apoio institucional, facilitação de meios, acompanhamento e aprovação dos diferentes projectos. | Apoio institucional e acompanhamento | Desenvolvimento de cultura orientada para os resultados e para o utilizador da informação Promover a criatividade e inovação. |
| PROFESSORES / MÉDICOS e INVESTIGADORES | Boa acessibilidade aos recursos informativos com evidência científica; Atendimento especializado; Apoio técnico personalizado; Boas condições do espaço físico. | Suportes de informação, ajuda nas pesquisas bibliográficas e aconselhamento. Espaço limitado | 4 |  | 4 | Reconhecimento da prestação de um serviço de qualidade que satisfaça as necessidades dos utilizadores. Feedback da pertinência da informação e sugestões para a aquisição. | Pouco feedback, algum reconhecimento. | Promover a acessibilidade dos utilizadores a diversas fontes de informação Apoiar os utilizadores na pesquisa bibliográfica Orientar os utilizadores na rentabilização dos recursos da biblioteca digital Promover acções de formação para os utilizadores |
| ALUNOS/ASSOCIAÇÃO de ESTUDANTES | Boa acessibilidade aos recursos informativos; Boas condições de estudo e investigação; Informação pertinente e actual; Bom atendimento e apoio técnico; Boas condições espaço físico; Tem capacidade de influenciar as opções estratégicas e funcionais | Espaço limitado Suportes de informação, ajuda nas pesquisas bibliográficas e aconselhamento. | 5 |  | 3 | Cumprimento das normas de utilização da biblioteca. Reconhecimento da prestação de um serviço de qualidade. Feedback e sugestões de aquisição | Falta de cumprimento das normas de utilização da biblioteca Fraco envolvimento com a organização | Acções de formação e sensibilização |
| COLABORADORES | Boas condições de trabalho; Reconhecimento. | Condições razoáveis de trabalho. Reconhecimento do seu envolvimento pela organização. | 4 |  | 3 | Compromisso com o serviço. | Competências adequadas. Empenho | Investimento na melhoria das condições de trabalho. Proporciona o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. |
| EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADÃO E PÚBLICO em GERAL | Orientação e apoio no acesso à informação Atendimento cordial | Suportes de informação, ajuda e aconselhamento. | 1,5 | 1 |  | Reconhecimento da qualidade do serviço prestado. | Reduzido envolvimento. | Divulgação dos serviços. |
| INSTITUIÇÕES DA ÁREA DA SAÚDE E DO ENSINO MÉDICO | Tenha uma boa capacidade de resposta; Tenha qualidade na informação prestada. | Capacidade de resposta mediana. Qualidade e rigor na informação prestada. | 2,5 | 4 |  | Boa colaboração e estabelecimento de parcerias. | SIBUL; Colaboração interinstitucional satisfatória. | Divulgação dos serviços. |
| PATROCINADORES | Notoriedade | Reconhecimento e divulgação da imagem. | 3 | 3,5 |  | Apoio aos projectos. | Insuficientes patrocínios | Acções de divulgação junto de potenciais patrocinadores, publicidade. |
| ASSOCIAÇÕES DE PROFISSIONAIS DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE (BAD, APDIS, EAHIL) | Cooperação e partilha de informação; Fidelização dos clientes; Participação active. | Reconhecimento público como parceiros credíveis. Boa cooperação. | 3 | 1 |  | Boa articulação e empenho nas iniciativas, apoio e divulgação | Cooperação nas iniciativas | Promoção e divulgação das iniciativas. |
| FORNECEDORES DE RECURSOS INFORMATIVOS | Tenha capacidade de aquisição dos seus produtos. Estabeleça uma relação de proximidade com o cliente. | Boa receptividade e cooperação. Satisfação das obrigações contratuais. Tenha alguma proximidade. | 2,5 | 2 |  | Divulgação atempada dos mais recentes recursos informativos nas áreas das Ciências Médicas e da Saúde; Cumprimento atempado das obrigações contratuais; Preços competitivos. | Boa divulgação dos seus produtos. Preços pouco competitivos | Acções de sensibilização que promovam e dinamizem o aparecimento de novos produtos e serviços com vista a melhorar os níveis de oferta ao utilizador. |

Tabela 7 – Stakeholders /Partes Interessadas constante no Plano Estratégico 2010 / 2012

5.2 - Abordagem por Processos

A aplicação do sistema de processos dentro de uma organização, juntamente com a identificação e interacção desses processos e a sua gestão constitui a abordagem por processos. Entendendo-se por processo uma actividade, ou conjunto de actividades, utilizando recursos e gerida de forma a permitir a transformação de inputs (entradas) em outputs (saídas)

Os processos chave da Biblioteca – CDI são a “Gestão documental” e a “Gestão da difusão da informação”.

Assim, no funcionamento da Biblioteca identificam-se e gerem-se várias actividades, isto é vários processos interligados.

A grande vantagem da abordagem por processos é permitir controlar passo a passo, os processos individuais dentro do sistema de processos e as suas combinações e interacções. Para uma melhoria de procedimentos é pois fundamental identificar, descrever e analisar todos os processos, de modo a conduzir à eficácia na sua gestão tendo sempre como principal objectivo a satisfação do utilizador / cliente.

Fig. 8 – Diagrama dos Processos da Bibilioteca - CDI

Apresentam-se nos quadros seguinte os processos da Biblioteca - CDI com breve descrição do âmbito que cada processo envolve, bem como as necessidades e expectativas dos utilizadores em cada processo com o respectivo indicador associado a cada processo.

Tabela 8 – Descrição dos processos

Tabela 9 - Expectativas do Utilizador e Indicadores por Processos

| GESTÃO DOCUMENTAL | Nº | Processos | Necessidades e expectativas do utilizador | Indicadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Selecção e Gestão de Colecções | Existência de documentação actualizada e pertinente. Manutenção das colecções e satisfação das necessidades dos utilizadores. | Nº de reclamações sobre colecções desactualizadas ou falta de obras indicadas na bibliografia dos Professores. |
|  | 2. | Aquisição Documental | Aquisição de número suficiente de exemplares e assegurar a existências das últimas edições. | Prazo médio entre a recepção da sugestão de aquisição e a elaboração da proposta de aquisição. |
|  | 3. | Tratamento Documental e Gestão do Catálogo Bibliográfico | Rápida disponibilização do documento após a sua aquisição. | Prazo médio de disponibilização do documento após a aquisição. |
|  | 4. | Gestão do Repositório Institucional | Disponibilização on-line do maior número possível de documentos produzidos na FMUL. | Prazo médio de disponibilização do documento no repositório após autorização do autor para depositar. |
|  | 5. | Preservação e Conservação | Garantir a conservação da documentação para consulta e a preservação do Núcleo Histórico. | Nº de reclamações sobre documentos danificados ou indisponíveis para consulta |
| GESTÃO DA DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO | 6. | Referência e Atendimento | Rápida e pertinente resposta às questões colocadas. Cordialidade dos colaboradores. Disponibilidade dos recursos tecnológicos e actualização do software e hardware. Apoio no uso das TICs. | Prazo médio de atendimento Grau de satisfação dos utilizadores nas respostas aos inquéritos: |
|  | 7. | Formação / Pesquisa | Adquirir conhecimentos na utilização dos recursos electrónicos de modo a obter autonomia nas pesquisas e na análise da informação. | Nº de acções de formação efectuadas por ano |
|  | 8. | Empréstimo Inter-biblioteca | Cooperação entre Instituições de modo a obter a informação não disponível na FMUL e cedência de informação às Instituições parceiras. | Prazo médio de resposta aos pedidos |
|  | 9. | Gestão da Biblioteca Digital | Informação actualizada e pertinente no Portal da Biblioteca (base de dados, periódicos electrónicos, informação disponível na Internet, novas TIC). | Nº reclamações sobre desactualizações no Portal |
|  | 10. | Gestão do Empréstimo Presencial e Domiciliário | Disponibilização de número suficiente obras para empréstimo, compatíveis com as necessidades dos utilizadores e prazos alargados de empréstimo. | Nº de reclamações sobre indisponibilidade de obras e prazos de devolução |
|  | 11. | Gestão do Marketing | Informação actualizada e pertinente sobre novos serviços da Biblioteca. (recursos em Open Acess; livro do mês, exposições temáticas) | Nº de novos serviços em que houve divulgação |

5.3 – Resultados da aplicação de Questionários de Satisfação aos Colaboradores

Embora não seja prática na Biblioteca a metodologia de aplicar questionários acerca do nível de satisfação dos colaboradores, no decorrer da AA procedeu-se à distribuição de um questionário, cujas questões colocadas e respectivas respostas constam na Tabela 10, tendo-se obtido o valor de 3,6 numa escala de 1 a 5 para o nível de Satisfação Global com o Trabalho.

Tabela 10 – Resultados da Satisfação dos Utilizadores

| Item Nº | Descrição do trabalho pelos colaboradores | Nº de respostas dos colaboradores ( 1 a 5 por ordem crescente de verificação da situação mencionada) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nada 1 | Em parte 2 | Bastante 3 | Muito 4 | Muitíssimo 5 | Total |
| 1 | Independência na organização das actividades |  | 1 | 3 | 5 | 1 | 36 |
| 2 | Qualidade do trabalho realizado afecta muitas pessoas |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 31 |
| 3 | Feedback das chefias acerca do trabalho realizado |  |  | 1 | 5 | 4 | 43 |
| 4 | Trabalho que requer cooperação com outras pessoas |  | 3 | 2 | 5 |  | 32 |
| 5 | Trabalho repetitivo | 7 | 2 |  | 1 |  | 15 |
| 6 | Realização do ciclo completo das tarefas |  | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 |
| 7 | Independência na escolha dos procedimentos |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 33 |
| Item Nº | Satisfação dos colaboradores com o trabalho | Nº de respostas dos colaboradores ( 1 a 5 por ordem crescente de verificação da situação mencionada) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nada 1 | Em parte 2 | Bastante 3 | Muito 4 | Muitíssimo 5 | Total (50) |
| 1 | Desenvolvimento profissional |  |  | 6 | 3 | 1 | 35 |
| 2 | Organização e funcionamento dos serviços |  |  | 3 | 6 | 1 | 38 |
| 3 | Ambiente de trabalho |  |  | 3 | 6 | 1 | 38 |
| 4 | Sistema de promoções | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 27 |
| 5 | Remuneração | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 24 |
| 6 | Relações com colegas |  |  | 3 | 5 | 2 | 39 |
| 7 | Características do trabalho |  |  | 2 | 6 | 2 | 39 |
| 8 | Autonomia na realização do trabalho |  |  |  | 7 | 3 | 43 |
| 9 | Satisfação Global com o trabalho |  |  | 4 | 6 |  | 36 |

6 – Plano de Melhorias

6.1 – Sugestões de Melhoria agregadas por Temas

Na tabela seguinte agregam-se as Sugestões de Melhoria pelos temas das principais áreas de intervenção.

Tabela 11 – Sugestões de Melhoria por Áreas

| Lista de Sugestões de Melhoria agregadas por Áreas |  |
| --- | --- |
| Área de Intervenção / nº de Sugestões | Código do Subcritério referente à Sugestão de Melhoria |
| Abordagem por Processos (7) | (5.1.1),( 5.1.2), (5.1.3), (5.1.4), (5.1.5), (5.1.6) e (9.2.1) |
| Comunicação (19) | (1.1.1), (1.1.2), (1.1.3), (1.1.4), (1.1.7), (2.1.2), (2.1.4), (2.2.1), (3.3.5), (4.4.4), (4.4.6), (4.4.7), (4.4.8), (4.4.9), (5.2.2), (5.2.3), (5.2.4), (6.1.1) e (8.2.1) |
| Gestão das Pessoas (12) | (1.1.5), 1.1.6), (1.3.1), (1.3.2), (2.2.3), (3.1.1), (3,1,2), (3.1.3), (3.3.1), (3.3.4), (3.3.7) e (3.3.8) |
| Infra-estruturas e Condições de Trabalho (4) | (3.1.4), (3.1.5), (4.6.1) e (8.2.3) |
| Parcerias e Recursos (3) | (4.4.1), (4.4.2) e (5.1.) |
| Planeamento e Estratégia (14) | (1.3.3), (1.3.4), (2.2.1), (2.2.4), (3.3.3) (4.4.3), (4.4.5), (6.1.2), (6.2.1), (8.2.1), (9.2.1) (9.2.2), (9.2.3) e (9.2.4) |
| Utilizadores / Partes Interessadas (9) | (2.1.1), (2.1.3), (3.3.2), (3.3.6), (5.2.1), (6.2.2), (8.2.2), (9.1.1) e (9.1.2) |

Pela observação da tabela e do gráfico se identificam as áreas onde se sugerem mais acções de melhoria, sendo estas a Comunicação, o Planeamento e a Estratégia e a Gestão das Pessoas.

Fig. 9 – Distribuição da Sugestões de Melhoria por Áreas

6.2 – Lista de Acções de Melhoria

Após a análise das sugestões de melhoria, propostas na AA da Biblioteca – CDI, formularam-se 6 acções de melhoria consideradas como as mais abrangentes e relevantes para o cumprimento dos objectivos estratégicos da Biblioteca, definidos no Plano Estratégico 2010/2012 e que se enquadram nos objectivos estratégicos do Quadro de Avaliação e Responsabilização de 2011 (QUAR 2011) em que se define como um dos objectivos estratégicos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa “Consolidar a Modernização do Ensino / Aprendizagem”.

Tabela 12 – Acções de Melhoria

| LISTA DE ACÇÕES DE MELHORIA |  |
| --- | --- |
| Acções de melhoria | Objectivos estratégicos da Biblioteca |
| 1 - Promover a melhoria contínua do apoio ao ensino e aprendizagem através da criação de uma nova área no portal da Biblioteca destinada aos recursos de formação ao utilizador e de e-learning, permitindo medir os respectivos índices de utilização/satisfação, bem como a criação da área de e-learning da Biblioteca na plataforma moodle da Universidade de Lisboa. | Potenciar as tecnologias e sistemas de informação |
| 2 - Melhorar a auscultação das partes interessadas, pela aplicação de questionários disponibilizados online de forma sistemática, com prazos definidos, criando registo informatizado das propostas de melhoria e monitorização da respectiva implementação e divulgação da análise dos resultados. |  |
| 3 - Reforçar o envolvimento e motivação dos colaboradores, criando um procedimento sistematizado para planeamento e acompanhamento das actividades através de reuniões periódicas de planeamento e gestão dos Serviços, formalização da delegação de responsabilidades e regras de substituição, proporcionando a rotatividade de funções como forma de polivalência e motivação dos colaboradores e o seu envolvimento na elaboração do Plano estratégico e do Relatório de actividades, com adopção de modelo uniforme a ser criado para estes relatórios para utilização por toda a FMUL. | Envolver os Stakeholders na criação de valor |
| 4 – Melhorar a transparência e funcionalidade dos procedimentos, identificando e mapeando todos os processos com recurso a fluxogramas, clarificando e explicitando as responsabilidades pelos mesmos, procedendo à revisão do Manual de Procedimentos com definição de prazos e responsabilidades pela sua actualização e disponibilização online no portal da Biblioteca. | Incrementar a optimização de recursos |
| 5 - Rever e actualizar o quadro de indicadores constante no Plano estratégico, estabelecendo prazos e mecanismos de revisão, de modo a permitir avaliar o desempenho dos processos, a optimização dos recursos e servir de base para quantificar a melhoria. |  |
| 6 - Melhorar os espaços da Biblioteca de modo proporcionar um melhor serviço no atendimento ao cliente/utilizador, nomeadamente: ampliar o número de postos de pesquisa; melhorar o WC da Biblioteca-CDI no Piso 6; melhorar o sistema de impressões, criar mais salas de estudo em grupo de modo a preservar o silêncio nas salas de estudo individual da Biblioteca. |  |

6. 3 - Atribuição de prioridades às Acções de Melhoria

Utilizaram-se os critérios de prioritização constantes da tabela seguinte, com base no Plano Estratégico para 2010 /2012, para definir as prioridades das acções de melhoria enquadradas na tabela do ranking das acções de melhoria .

Tabela 13 – Critérios de prioridade

| Critérios utilizados para estabelecer prioridades nas acções de melhoria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Níveis de pontuação | Elevado (5 pontos) | Médio (3 pontos) | Baixo (1ponto) |
| Impacto | Terá um impacto significativo em mais do que um objectivo da Biblioteca ou indicadores de desempenho | Terá um impacto em pelo menos um objectivo da Biblioteca ou indicadores de desempenho | É improvável que tenha impacto em qualquer objectivo da Biblioteca ou indicador de desempenho |
| Capacidade | Pode ser implementada no curto prazo; requer recursos que a Biblioteca possui ou irá possuir a curto prazo | É possível implementar no curto prazo; requer um número razoável de recursos | Improvável de ser implementada no curto prazo; requer um número significativo de recursos que a Biblioteca não possui |
| Satisfação | A acção tem impacto directo na satisfação dos stakeholders | A acção tem impacto indirecto na melhoria da satisfação dos stakeholders | Improvável impacto na satisfação dos stakeholders |

6. 4 – Tabela de Ranking das Acções de Melhoria

Pelos critérios atrás descritos é a seguinte a ordenação das Acções de Melhoria consideradas prioritárias:

Tabela 14 – Ranking das Acções de Melhoria

| RANKING DAS ACÇÕES DE MELHORIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acções de melhoria Nº | Impacto (a) | Capacidade (b) | Satisfação (c) | Pontuação (axbxc) | Ranking |
| Nº. 1 - Promover a melhoria contínua do apoio ao ensino e aprendizagem através da criação de uma nova área no portal da Biblioteca destinada aos recursos de formação ao utilizador e de e-learning, permitindo medir os respectivos índices de utilização/satisfação, bem como a criação da área de e-learning da Biblioteca na plataforma moodle da Universidade de Lisboa | 5 | 5 | 5 | 125 | 1 |
| Nº. 4 - Melhorar a transparência e funcionalidade dos procedimentos, identificando e mapeando todos os processos com recurso a fluxogramas, clarificando e explicitando as responsabilidades pelos mesmos, procedendo à revisão do Manual de Procedimentos com definição de prazos e responsabilidades pela sua actualização e disponibilização online no portal da Biblioteca. | 5 | 5 | 5 | 125 | 1 |
| Nº. 6 – Melhorar os espaços da Biblioteca de modo proporcionar um melhor serviço no atendimento ao cliente/utilizador, nomeadamente: ampliar o número de postos de pesquisa; melhorar o WC da Biblioteca-CDI no Piso 6; melhorar o sistema de impressões, criar mais salas de estudo em grupo de modo a preservar o silêncio nas salas de estudo individual da Biblioteca. | 5 | 5 | 5 | 125 | 1 |
| Nº. 3 - Reforçar o envolvimento e motivação dos colaboradores, criando um procedimento sistematizado para planeamento e acompanhamento das actividades através de reuniões periódicas de planeamento e gestão dos Serviços, proporcionando a rotatividade de funções como forma de polivalência e motivação dos colaboradores e o seu envolvimento na elaboração do Plano estratégico e do Relatório de actividades. | 3 | 5 | 5 | 75 | 2 |
| Nº. 2 - Melhorar a auscultação das partes interessadas, pela aplicação de questionários disponibilizados online de forma sistemática, com prazos definidos, criando registo informatizado das propostas de melhoria e monitorização da respectiva implementação e divulgação da análise dos resultados. | 5 | 5 | 3 | 75 | 2 |
| Nº. 5 - Rever e actualizar o quadro de indicadores constante no Plano estratégico, estabelecendo prazos e mecanismos de revisão, de modo a permitir avaliar o desempenho dos processos, a optimização dos recursos e servir de base para quantificar a melhoria | 5 | 5 | 3 | 75 | 2 |

Tabela 15 – Fundamentação das Acções de Melhoria

| FUNDAMENTAÇÃO - ACÇÃO DE MELHORIA: Nº 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Critério | Pontuação | Justificação |
| Impacto | 5 | Terá um impacto significativo nos três objectivos estratégicos da Biblioteca: potenciar as tecnologias e sistemas de informação; envolver os Stakeholders na criação de valor; incrementar a optimização de recursos. |
| Capacidade | 5 | Pode ser implementada no curto prazo; requer recursos que a Biblioteca já possui baseados nos tutoriais já elaborados para a formação aos utilizadores, que deverão ser disponibilizados online através do portal da Biblioteca já existente, requerendo a curto prazo o acréscimo por parte da SPIRITUC de um novo separador no portal de modo a dar maior visibilidade e melhorar a comunicação. Para a criação da área de e-learning da Biblioteca na plataforma Moodle da UL será necessário a curto prazo o apoio da UTI. |
| Satisfação | 5 | A acção tem impacto directo na satisfação dos principais stakeholders: alunos do MIM e dos Mestrados e Doutoramentos e ainda dos médicos e investigadores do CAML, potenciais utilizadores destas acções formação. |

| FUNDAMENTAÇÃO - ACÇÃO DE MELHORIA: Nº 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Critério | Pontuação | Justificação |
| Impacto | 5 | Terá um impacto significativo nos três objectivos estratégicos da Biblioteca: potenciar as tecnologias e sistemas de informação; envolver os Stakeholders na criação de valor; incrementar a optimização de recursos. |
| Capacidade | 5 | Pode ser implementado no curto prazo; requer recursos humanos, um dos quais a Biblioteca possui actualmente em sistema de mobilidade e que deverá ser afecto ao quadro da FMUL, requerendo também a curto prazo o acréscimo por parte da SPIRITUC de uma área no portal destinada aos documentos de gestão de modo a melhorar a comunicação e envolvimento das partes interessadas. |
| Satisfação | 5 | A acção tem impacto directo na satisfação dos stakeholders colaboradores que induzirá satisfação indirecta nos restantes stakeholders pela melhoria dos procedimentos. |

| FUNDAMENTAÇÃO - ACÇÃO DE MELHORIA: Nº 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Critério | Pontuação | Justificação |
| Impacto | 5 | Terá um impacto significativo nos seguintes objectivos estratégicos da Biblioteca: envolver os Stakeholders na criação de valor; incrementar a optimização de recursos. |
| Capacidade | 5 | Pode ser implementada, em parte, no curto prazo: no que se refere a ampliar o número de postes de pesquisa, propondo-se que a gestão da sala de informática do Piso 6 passe a ser da responsabilidade da Biblioteca de forma a gerir os picos de maior procura por parte dos utilizadores. |
| Satisfação | 5 | A acção tem impacto directo na satisfação dos stakeholders. |

6. 5 – Visão Geral do Plano de Melhorias

Segue-se a tabela da Visão Geral do Plano de Melhorias descrevendo as principais actividades de cada Acção de Melhoria, prazos previstos de conclusão e revisões e ainda o respectivo coordenador por cada Acção de Melhoria.

Tabela 16 – Visão Geral do Plano de Melhorias

| VISÃO GERAL DO Plano de Melhorias |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acções de melhoria (Nº.) | Ranking | Coordenador | Data conclusão | Principais Actividades | Revisões |
| Nº. 1 | 1 | Susana Henriques | Dezembro 2012 | - Criação pela SPIRITUC de um novo separador no portal da Biblioteca com a designação 07 FORMAÇÃO. - Disponibilização na nova área criada dos tutoriais das principais bases de dados acessíveis através do portal da Biblioteca e das apresentações sobre os recursos digitais elaborados para a formação aos utilizadores. | Semestrais Dez./Julho/Dez. |
| Nº. 4 | 1 | M João Guerreiro | Julho 2012 | - Mapeamento dos processos e organização por fluxogramas. - Revisão do Manual de Procedimentos com os responsáveis dos diversos processos. | Mensais |
| Nº. 6 | 1 | André Silva | Dezembro 2012 | Atribuição da gestão da sala de informática do piso 6 à Biblioteca de modo a gerir os picos de procura por parte dos utilizadores. Propor a realização de obras de recuperação do WC da Biblioteca piso 6. | Semestrais |

6. 6 – Fichas das Acções de Melhoria

| ACÇÃO DE MELHORIA nº 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designação da Acção de Melhoria |  |  |  |
| Potenciar as TIC na Formação de Utilizadores |  |  |  |
| Dirigente responsável | Coordenador da acção |  | Equipa operacional |
| Emília Clamote | Susana Henriques |  | Susana Henriques, UTI e SPIRITUC |
| Critério dominante da CAF | Partes interessadas |  |  |
| Recursos e Parcerias | Utilizadores (alunos e médicos) |  |  |
| Descrição da acção de melhoria |  |  |  |
| Adicionar nova área no portal da Biblioteca com a seguinte designação: 07 FORMAÇÃO de UTILIZADORES onde será disponibilizada a informação referente a formação. |  |  |  |
| Objectivo(s) da acção de melhoria |  |  |  |
| Disponibilizar na nova área a criar no portal da Biblioteca, os tutoriais das principais bases de dados das Ciências Médicas e as apresentações sobre os recursos digitais, elaboradas para a formação aos utilizadores. |  |  |  |
| Actividades a realizar |  |  |  |
| Criação pela SPIRITUC de um novo acesso no menu do portal da Biblioteca com a seguinte designação: 07 FORMAÇÃO de UTILIZADORES Elaborar os planos de formação a divulgar na plataforma, bem como a documentação a disponibilizar para cada acção de formação. Disponibilizar os tutoriais das diversas bases de dados. |  |  |  |
| Resultado(s) a alcançar |  |  |  |
| Facilitar o acesso do utilizador à informação e à auto-formação, através dos tutoriais, 24 horas por dia. |  |  |  |
| Factores críticos de sucesso |  | Data de início |  |
| Apoio da UTI |  | Início ano lectivo 2011/2012 |  |
| Constrangimentos |  | Data de conclusão |  |
| Dificuldade de comunicação com a SPIRITUC |  | Final de ano lectivo 2011/2012 |  |
| Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) |  | Custo |  |
| 2 Recursos humanos / 3 dias por mês |  | --- |  |
| Revisão e avaliação da acção (mecanismos e datas) |  |  |  |
| Revisão e avaliação semestral dos conteúdos disponíveis em 07 FORMAÇÂO DE UTILIZADORES no menu do portal |  |  |  |

| ACÇÃO DE MELHORIA nº 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designação da Acção de Melhoria |  |  |  |
| Mapeamento dos processos e organização por fluxogramas |  |  |  |
| Dirigente responsável | Coordenador da acção |  | Equipa operacional |
| Emília Clamote | Maria João Guerreiro |  | Maria João Guerreiro e Responsáveis pelos processos |
| Critério dominante da CAF | Partes interessadas |  |  |
| Processos | Utilizador em Geral, colaboradores e dirigentes |  |  |
| Descrição da acção de melhoria |  |  |  |
| Abordagem por processos identificando, analisando e descrevendo todos os processos com fluxogramas no Manual de Procedimentos. |  |  |  |
| Objectivo(s) da acção de melhoria |  |  |  |
| Permitir controlar e identificar os processos e as suas e interacções, para uma melhoria de procedimentos de modo a conduzir à eficácia na sua gestão e à total satisfação do utilizador. |  |  |  |
| Actividades a realizar |  |  |  |
| Identificar, descrever e analisar todos os processos e criar fluxogramas. Revisão do Manual de Procedimentos com os responsáveis dos diversos processos. |  |  |  |
| Resultado(s) a alcançar |  |  |  |
| Facilitar o acesso e transferência do conhecimento sobre a organização dos processos, e melhorar o seu controlo e gestão de modo a atingir a satisfação dos utilizadores. |  |  |  |
| Factores críticos de sucesso |  | Data de início |  |
| Manter a mobilidade da colaboradora Maria João Guerreiro |  | Outubro 2011 |  |
| Constrangimentos |  | Data de conclusão |  |
| Sobreposição de outras funções atribuídas a esta colaboradora. |  | Julho de 2012 |  |
| Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) |  | Custo |  |
| 2 Recursos humanos / 3 dias por mês |  | --- |  |
| Revisão e avaliação da acção (mecanismos e datas) |  |  |  |
| Revisão e avaliação mensal do Manual de Procedimentos. |  |  |  |

| ACÇÃO DE MELHORIA nº 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designação da Acção de Melhoria |  |  |  |
| Gestão de espaços e recuperação de instalações |  |  |  |
| Dirigente responsável | Coordenador da acção |  | Equipa operacional |
| Emília Clamote | André Silva |  | Unidade de Instalações e Equipamentos |
| Critério dominante da CAF | Partes interessadas |  |  |
| Parcerias e Recursos | Utilizadores / Clientes |  |  |
| Descrição da acção de melhoria |  |  |  |
| Gestão e recuperação de instalações |  |  |  |
| Objectivo(s) da acção de melhoria |  |  |  |
| Melhoria de instalações e equipamentos disponíveis aos utilizadores |  |  |  |
| Actividades a realizar |  |  |  |
| Realizar os procedimentos para a execução das melhorias no WC do piso 6 e gestão da sala de informática / formação. |  |  |  |
| Resultado(s) a alcançar |  |  |  |
| Melhorar as condições dos serviços prestados aos utilizadores |  |  |  |
| Factores críticos de sucesso |  | Data de início |  |
| Decisão superior |  | Outubro 2011 |  |
| Constrangimentos |  | Data de conclusão |  |
| Conflitos de interesses |  | Dezembro de 2012 |  |
| Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) |  | Custo |  |
| 1 Recurso humano / 2 dias por mês |  | --- |  |
| Revisão e avaliação da acção (mecanismos e datas) |  |  |  |
| Acompanhamento e avaliação da evolução e conclusão do processo. |  |  |  |

7 – CONCLUSÃO

A aprendizagem profissional e organizacional que a auto-avaliação / formação pela metodologia CAF nos proporcionou, constitui uma enorme motivação para a melhoria contínua para toda a Equipa da Biblioteca CDI, de modo a que a melhoria contínua nos nossos serviços passe a ser uma motivante obsessão.

Esta motivação para a melhoria contínua ocorre ao nível individual, cada um dos elementos da equipa constitui um elemento chave no sucesso do caminho para a Qualidade, pela sua relação emocional com projectos, serviços prestados e utilizadores. A abordagem aos conceitos fundamentais da “Gestão da Qualidade”, “Gestão por Processos”, “Ciclo de Melhoria Contínua PDCA” permitiram sedimentar conhecimentos que se irão reflectir, certamente, numa participação mais activa e consciente no caminho para a Qualidade.

Os pontos fortes identificados tais como parcerias a nível do SIBUL, das associações profissionais APDIS e EAHIL e ainda com o CAML para a formação aos utilizadores dos mestrados e doutoramentos, constituem uma enorme motivação para irmos mais longe e aproveitar as oportunidades de melhoria verificadas.

As Sugestões de Melhoria propostas na AA, mas não contempladas na Tabela 13 - Ranking das Acções de Melhoria, designadas “Quick–Wins” por não carecerem de grandes investimentos de recursos humanos e financeiros para serem implementadas, são igualmente importantes para a melhoria contínua, dependendo essencialmente do empenho das chefias  e do envolvimento dos colaboradores responsáveis pelos processos.

Elegendo as interacções humanas como ponto crucial da qualidade dos serviços, toma particular relevo o reconhecimento da importância da percepção dos clientes em relação à imagem, cultura e desempenho dos serviços.

Assim, da aprendizagem organizacional pela metodologia CAF realçamos como factores críticos de sucesso:

- Compromisso, envolvimento e comunicação da Missão, Visão e Valores;

- Métodos de planeamento e gestão de recursos e pessoas;

- Importância da comunicação a todos os níveis hierárquicos;

- Consciencialização de todos para a na nova filosofia de mudança, de modo a assegurar a cada um a maneira mais correcta e eficaz de realizar as suas actividades;

- Conhecer e auscultar as partes interessadas nos serviços;

- A importância das parcerias para o desenvolvimento das organizações.

- Abordagem por processos, controlando o desenvolvimento das actividades/processos mediante medição do trabalho executado para verificar o alcance das metas estabelecidas na etapa inicial de planeamento;

- Necessidade de acções correctivas completando o ciclo da melhoria contínua de Deming (PDCA), que se deverá repetir sucessivamente.

As áreas em que se verificaram, na Biblioteca – CDI, mais oportunidades de melhoria tais como a Comunicação, o Planeamento e a Gestão das Pessoas, constituem enormes desafios no caminho para a Qualidade.

8 - Bibliografia

BAD (2004), Cadernos BAD 2004-2, “Qualidade em serviços de documentação e informação, Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 2004 http://www.apbad.pt

DGAP (2006), Estrutura Comum de Avaliação (CAF 2006): melhorar as organizações públicas através da auto-avaliação, Março 2007, Direcção Geral da Administração e do Emprego Público

EFQM (2002), O modelo de Excelência da EFQM – versão sectores público e voluntariado, versão portuguesa da Associação Portuguesa para a Qualidade.

MSST (2004) “Programa Qualidade do Ministério da Segurança Social e do Trabalho: um modelo integrado de aplicação da CAF”, Edição Secretaria-Geral do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, Maio 2004. Disponível em http//www.gep.mtss,gov.pt/edicoes/outras/programa_qualidade_msst.pdf

SARAIVA, Margarida (2003): Gestão da Qualidade Total - Uma Proposta de Implementação no Ensino Superior Português, Tese de Doutoramento em Gestão não publicada, ISCTE, Lisboa.

ANEXOS

ANEXO 1

Grelhas de Auto-Avaliação

(ficheiro anexo)

ANEXO 2

Índice de Evidências

| Código | ÍNDICE de evidências |
| --- | --- |
| 1 | Regulamento Interno da Biblioteca |
| 2 | Manual de Procedimentos da Biblioteca |
| 3 | Portal da Biblioteca http://bibliotec.fm.ul.pt |
| 4 | Guia do Utilizador |
| 5 | Folhetos de divulgação dos serviços |
| 6 | Regulamento Orgânico da Biblioteca |
| 7 | Plano Estratégico da Biblioteca 2010/2012 http://repositorio.ul.pt/handle/10451/2410 |
| 8 | Carta de Qualidade da Biblioteca |
| 9 | Apresentação sobre o Manual de Procedimentos da Biblioteca |
| 10 | Apresentação sobre Plano Estratégico da Biblioteca |
| 11 | Apresentação sobre os objectivos da Biblioteca |
| 12 | Formação em Gestão Pública FORGEP |
| 13 | Plano de Actividades da Biblioteca – 2011 |
| 14 | Conferências EAHIL: European Association for Health and Information Libraries http://www.eahil.net/conferences_eahil.htm |
| 15 | Questionários de avaliação das expectativas e satisfação dos utilizadores |
| 16 | Fichas SIADAP |
| 17 | Divulgação do Livro do Mês |
| 18 | Regulamento de horários da FMUL |
| 19 | Newsletter da FMUL |
| 20 | Plano de Formação CAF |
| 21 | Relatório de actividades da Biblioteca - 2010 |
| 22 | Inquérito de satisfação global da FMUL |
| 23 | Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro |
| 24 | Euro-Referencial I-D: Competências e aptidões dos profissionais europeus de Informação e Documentação http://www.bahop.moptc.pt/tempfiles/20110524112628moptc.pdf |
| 25 | Sistemas de gestão da informação usados na Biblioteca (SIBUL, Dspace, …) http://ulisses.sibul.ul.pt/ |
| 26 | Aplicações informáticas da FMUL |
| 27 | Facebook, Twiter e Blog da Biblioteca http://biblioteca.fm.ul.pt |
| 28 | Coordenadores de equipa (nomeação) |
| 29 | E-mail Transição de assinaturas de periódicos para online. |
| 30 | APDIS: Associação portuguesa de Documentação e Informação de Saúde http://www.apdis.org/ |
| 31 | Comité de Organização Local da Conferência EAHIL 2010 em Portugal http://www.apdis.pt/eahil2010/en/about-eahil2010/committes.html |
| 32 | Congresso BAD 2010 – Guimarães http://www.apbad.pt/10CongressoBAD/ |
| 33 | Relatório da Candidatura a financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian |
| 34 | Catálogo SIBUL http://sibul.reitoria.ul.pt |
| 35 | Registo de entradas e saídas na Biblioteca pela máquina de controlo da 3M no Piso 6 |
| 36 | Horários específicos da Biblioteca |
| 37 | Periódicos electrónicos no portal da Biblioteca http://bibliotec.fm.ul.pt |
| 38 | Controlo de assiduidade MyGiaf |
| 39 | Orientação de estágios |
| 40 | Faculdade de ajudar |
| 41 | BVS: Biblioteca Virtual de Saúde (países de lingua portuguesa) http://portugal.eportuguese.org/php/level.php?lang=pt&component=19&item=4 |
| 42 | Projecto de Levantamento das Publicações Científicas da UL em coordenação com Universidade de Leiden |
| 43 | Prevenção da Gripe A |
| 44 | Reuniões de equipa – Agenda |
| 45 | Registos de controlo da máquina de venda de cartões de fotocópias |
| 46 | Mapa de registo de pedidos de Informação |
| 47 | Questionários de satisfação dos colaboradores |

ANEXO 3

Cronograma de execução da Auto-Avaliação

Cronograma de execução da Auto-Avaliação na BIBLIOTECA - CDI

| AUTO-AVALIAÇÃO - 2011 | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acções | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Decisão de aplicação da CAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Designação do líder do projecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Apresentação do projecto à unidade orgânica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Constituição da equipa de auto-avaliação (EAA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Acção de formação sobre CAF para a EAA e entrega à equipa dos documentos relevantes da unidade orgânica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunião da EAA para designação do líder da EAA; organização interna da equipa; identificação das partes interessadas da unidade orgânica e dos produtos/serviços chave; esclarecimento de dúvidas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunião da EAA para elaboração dos modelos de questionário de satisfação* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aplicação dos questionários de satisfação aos utilizadores e aos colaboradores da unidade* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tratamento dos questionários* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diagnóstico individual da unidade orgânica (identificação dos pontos fortes, áreas de melhoria e pontuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Recolha de evidência complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunião de consenso da EAA para preenchimento da grelha de auto-avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração do relatório de AA (RAA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Apresentação do RAA ao gestor de topo e aprovação do RAA pelo gestor de topo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Consulta das partes interessadas para efeitos de identificação das acções de melhoria (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração do plano de melhorias (PM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Apresentação do PM ao gestor de topo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sessão de apresentação dos resultados à unidade orgânica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Opcional, cada organização decide individualmente se pretende aplicar questionários de satisfação durante a AA.

Siglas:

AA – auto-avaliação

EAA – equipa de auto-avaliação

ANEXO 4

Modelo de questionários à satisfação dos utilizadores

e

Resultados quantitativos da sua aplicação

BIBLIOTECA – CDI
Resultados de 78 inquéritos

Questionário à satisfação do utilizador

A sua opinião é imprescindível para a melhoria dos serviços prestados.

Por favor indique o seu nível de satisfação numa escala de 1 a 4, com a seguinte correspondêrncia:

1 Insatisfeito; 2 Pouco satisfeito: 3  Satisfeito; 4 Muito satisfeito

| Atitude do profissional no atendimento | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atencioso |  | 5 | 40 | 33 |
| Eficaz |  | 4 | 44 | 30 |

| Informação disponível | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acessibilidade | 1 | 12 | 44 | 30 |
| Qualidade | 1 | 16 | 49 | 12 |
| Quantidade | 12 | 33 | 29 | 4 |

| Como caracteriza os serviços electrónicos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade de postos de pesquisa | 18 | 30 | 27 | 3 |
| Tempo de utilização por utilizador | 4 | 8 | 46 | 20 |
| Acompanhamento / assistência na pesquisa | 4 | 20 | 49 | 5 |
| Recursos disponíveis | 2 | 26 | 38 | 12 |

| Qualidade dos espaços da Biblioteca | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agradáveis | 2 | 16 | 41 | 19 |
| Bem dimensionados | 12 | 32 | 23 | 11 |
| Sossegados | 7 | 14 | 46 | 11 |

Informações Gerais (preenchimento facultativo)

Ocupação: Estudante de: Licenciatura _70__  Mestrado _1__  Doutoramento __  Outros ___

Investigador___  Enfermeiro ____ Médico __7__  Professor ____

Idade:                Data  ___/___/ _____

Obrigado pela sua colaboração